Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования села Нешкан»

| ПРИНЯТО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| на Педагогическом совете | Директор МБОУ «ЦО с. Нешкан» |
| МБОУ «ЦО с. Нешкан» | _______________/С.М. Тонкова/ |
| протокол № 4 от «09» января 2024 г. | приказ № 01-15/13 от «12» января 2024 г. |

План мероприятий (дорожная карта)

по функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «ЦО с. Нешкан»

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка локальных нормативных и распорядительных актов |
| 1.1. | Приказ «О создании в 2024 году на базе МБОУ «ЦО с. Нешкан» (далее – ЦО) Центра образования «Точка роста»» (далее – ЦО «Точка роста») | Январь 2024 г. | Директор ЦО |
| 1.2. | План мероприятий (дорожная карта) по функционированию Центра образования «Точка роста» | Февраль 2024 г. | Директор ЦО Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 1.3. | Штатное расписание ЦО «Точка роста» | Февраль 2024 г. | Директор ЦО |
| 1.4. | Медиаплан ЦО «Точка роста» на 2024 г. | Февраль 2024 г. | Директор ЦО Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 1.5. | Перечень функций ЦО «Точка роста» | Февраль 2024 г. | Директор ЦО |
| 1.6. | Базовый перечень показателей ЦО «Точка роста» | Февраль 2024 г. | Директор ЦО |
| 1.7. | Должностные инструкции сотрудников ЦО «Точка роста» | Февраль 2024 г. | Директор ЦО |
| 1.8. | Приказ о назначении сотрудников ЦО «Точка роста» | Январь 2024 г. | Директор ЦО |
| 1.9. | Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела ЦО «Точка роста» на официальном сайте ЦО | Январь 2024 г. | Директор ЦО |
| 1.10. | Внесение изменений в ООП НОО: целевой раздел (планируемые результаты); содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся); - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия)) | Март 2024 г. | Заместитель директора по УВР |
| 1.11. | Режим работы ЦО «Точка роста» | Август 2024 г. | Руководитель ЦО «Точка |
| 1.12. | Расписание занятий ЦО «Точка роста» | Август 2024 г. | Руководитель ЦО «Точка |
| Финансово-хозяйственная деятельность |
| 2.1. | Оснащение ЦО «Точка роста» оборудованием | Май-июль 2024 г. | Директор ЦО |
| 2.2. | Контроль за техническим состоянием оборудования | Постоянно | Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 2.3. | Мониторинг использования оборудования ЦО «Точка роста» | 1 раз в четверть | Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 2.4. | Пополнение и обновление оборудования ЦО «Точка роста» | Ежегодно | Директор ЦО |
| Организационные мероприятия |
| 3.1. | Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической профилей в Навигатор | Август 2024 г. | Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 3.2. | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | Август 2024 г. | Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 3.3. | Зачисление обучающихся на программы ДОД в Навигаторе дополнительного образования Чукотского автономного округа | Сентябрь 2024 г. | Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 3.4. | Проведение внеурочных мероприятий на материально-технической базе ЦО «Точка роста» | В течение года | Руководитель ЦО «Точка роста» Заместитель директора по УВР |
| 3.5. | Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на личностную и социальную активность | В течение года | Руководитель ЦО «Точка роста» Заместитель директора по УВР |
| Кадровое обеспечение Центра образования «Точка роста» |
| 4.1. | Формирование штатного замещения ЦО «Точка роста» согласно штатного расписания | Август 2024 г. | Директор ЦО |
| 4.2. | Организация обучения педагогов ЦО «Точка роста» | Март-май 2024 г. | Директор ЦО |
| 4.3. | Проведение обучающих семинаров и мастер-классов для педагогов по работе в ЦО «Точка роста» | В течение года | Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 4.4. | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня | Постоянно | Директор ЦО |
| 4.5. | Формирование плана работы ЦО с учетом проведения мероприятий с педагогами по вопросам функционирования ЦО «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | Август 2024 г. | Директор ЦО |
| 5. Информационное сопровождение работы Центра образования «Точка роста» |
| 5.1. | Наполнение содержания раздела ЦО «Точка роста» на официальном сайте ЦО | Август 2024 г. | Ответственный за раздел |
| 5.2. | Ведение раздела ЦО «Точка роста» на официальном сайте ЦО | В течение года | Ответственный за раздел |
| 5.3. | Информирование общественности о функционировании ЦО «Точка роста»: проведение родительских собраний, размещение актуальной информации о работе ЦО «Точка роста» на сайте образовательной организации, в социальных сетях, на информационных стендах - информирование СМИ о работе ЦО «Точка роста» | В течение года | Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 6. Контрольные мероприятия |
| 6.1. | Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования ЦО «Точка роста» | 1 раз в квартал | УСП |
| 6.2. | Контроль составления рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности, отражения деятельности в Программе воспитания и в ООП | До 01.09.2024 г. | Заместитель директора по УВР |
| 6.3. | Мониторинг наличия и реализации рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности, деятельности по Программе воспитания и ООП | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 6.4. | Контроль и учет использования оборудования ЦО «Точка роста» в образовательной деятельности | В течение года | Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 6.5. | Контроль за функционированием ЦО «Точка роста», в том числе организацией образовательной деятельности, учет и контроль достижений обучающихся в конкурсах, олимпиадах и др. | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 6.6. | Мониторинг кадрового обеспечения работы ЦО «Точка роста» | 1 раз в квартал | Директор ЦО Руководитель ЦО «Точка роста» |
| 6.7. | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования ЦО «Точка роста» в образовательной организации | 1 раз в квартал | Директор ЦО Руководитель ЦО «Точка роста» |